## Hoja 1
0 |  | Gráfico de Gantt - PAPA | [7 empty] | Marzo | [21 empty] | Abril | [35 empty] | Mayo | [24 empty] | Junio
0.1 | Id | Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin | Días trans | Días trabajados | HH estimadas | % Completado | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1.1 |  | Aprender laravel | Todos | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 15 | 14 | 105 | 95 | bar: Marzo 12 to Marzo 26; Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
1.2 | M-01 | Entrevistas | Todos | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 4 | 4 | 30 | 100 | bar: Marzo 12 to Marzo 15; Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
1.3 | M-02 | Documento de visión | Todos | 2018-03-16 | 2018-04-18 | 34 | 11 | 82.5 | 100 | bar: Marzo 16 to Marzo 22; Abril 2 to Abril 3; Abril 17 to Abril 18; Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
1.9 | M-03 | Casos de Uso | Todos | 2018-04-14 | 2018-05-14 | 31 | 9 | 67.5 | 75 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
2 |  | Estudiar Bootstrap en Laravel | Todos | 2018-05-10 | 2018-05-13 | 4 | 4 | 30 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 10 to Mayo 13; Mayo 20; Mayo 27
3 |  | Insertar plantilla en el proyecto | Todos | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 3 | 3 | 22.5 | 100 | bar: Abril 14 to Abril 15; Abril 18; Abril 28 to Abril 29; Abril 1 to Abril 3; Mayo 12 to Mayo 14; Mayo 20; Mayo 27
4 | M-06,M-07 | Analizar librería Eloquent (Request) | Todos | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 24 | 11 | 82.5 | 100 | bar: Abril 18; Abril 21 to Abril 22; Abril 26 to Abril 29; Mayo 8 to Mayo 11; Mayo 20; Mayo 27
5 |  | Analizar manejo de archivos/fotos | Ricardo, Jordán,Gilberto | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 14 | 6 | 27 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Abril 3 to Abril 4; Mayo 13 to Mayo 16; Mayo 20; Mayo 27
6 |  | Insertar manejador de archivos | Jordán, Gilberto | 2018-05-16 | 2018-05-18 | 3 | 3 | 22.5 | 75 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 16 to Mayo 18; Mayo 20; Mayo 27
7 | M-07 | Codificación de los CRUDs | Todos | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 7 | 2 | 6 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 15; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27
8 |  | Revisión con el profesor | Todos | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1 | 1 | 7.5 | 75 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 23 to Mayo 30
9 |  | Revisión con el cliente | Todos | 2018-05-25 | 2018-05-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 25 to Mayo 30
10 |  | Gráfico de Gantt - PAPA | [7 empty] | Marzo 11: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 7: Mayo; Junio 1: Junio
10.1 | Id | Nombre de la tarea | Responsable | Comienzo | Fin | Días trans | Días trabajados | HH estimadas | % Completado | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
11 | M-04 | Diseño de base de datos | Jordán, Fernando | 2018-04-12 | 2018-05-17 | 36 | 6 | 18 | 100 | bar: Abril 12 to Abril 13; Abril 28 to Abril 29; Abril 2 to Abril 3; Mayo 20; Mayo 27
12 | M-10 | Estudiar uso de queries | Jordán, Fernando | 2018-04-12 | 2018-05-03 | 22 | 9 | 27 | 100 | bar: Abril 14 to Abril 15; Abril 20 to Abril 22; Abril 28 to Abril 29; Abril 2 to Abril 3; Mayo 20; Mayo 27
13 | M-11 | Estudiar vistas (blade) | Todos | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 4 | 4 | 30 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 11 to Mayo 14; Mayo 20; Mayo 27
14 | M-10 | Estudiar seeding | Fernando, Gilberto | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2 | 2 | 6 | 100 | bar: Abril 14; Abril 19 to Abril 20; Abril 28 to Abril 29; Mayo 19 to Mayo 20; Mayo 27
15 | M-10 | Estudiar migrations | Fernando | 2018-04-14 | 2018-05-12 | 29 | 8 | 12 | 100 | bar: Abril 14 to Abril 18; Abril 28 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 11; Mayo 20; Mayo 27
16 | M-11 | Investigación Bootstrap | Francisco | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2 | 2 | 3 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Abril 2 to Abril 3; Mayo 20; Mayo 27
17 | M-11 | Implementación Bootstrap | Francisco | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 4 | 4 | 6 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Abril 4 to Mayo 7; Mayo 20; Mayo 27
18 | M-06 | Formularios planos | Fernando, Jordán | 2018-04-17 | 2018-05-18 | 32 | 9 | 27 | 100 | bar: Abril 17 to Abril 19; Abril 28 to Abril 29; Mayo 10 to Mayo 11; Mayo 18 to Mayo 20; Mayo 25 to Mayo 27
19 |  | Manejo de imágenes | Ricardo | 2018-05-10 | 2018-05-27 | 18 | 7 | 10.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 10 to Mayo 12; Mayo 19 to Mayo 20; Mayo 26 to Mayo 27
20 |  | Manejo de PDF | Francisco, Gilberto, Jordán | 2018-05-10 | 2018-05-26 | 17 | 3 | 13.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 10 to Mayo 12; Mayo 20; Mayo 27
21 |  | Manipulacion de base de datos a través de Laravel | Fernando | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 3 | 3 | 4.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Abril 4; Abril 6; Mayo 20; Mayo 26 to Mayo 27
22 |  | PHP (básico) | Todos | 2018-04-12 | 2018-05-22 | 41 | 14 | 105 | 100 | bar: Abril 12 to Abril 14; Abril 20 to Abril 21; Abril 28 to Abril 29; Abril 1; Mayo 10 to Mayo 13; Mayo 19 to Mayo 22; Mayo 27
23 |  | Diseño de seed | Gilberto, Fernando | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1 | 1 | 1.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 22; Mayo 27
24 |  | Reestructuración de incisos | Fernando, Francisco, Jordán | 2018-05-23 | 2018-05-26 | 4 | 4 | 18 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 23 to Mayo 24; Mayo 27
25 |  | Rediseño de base de datos | Jordán, Fernando | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2 | 2 | 6 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 23 to Mayo 24; Mayo 27
26 |  | Implementación de base de datos v2 | Fernando | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1 | 1 | 1.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 24; Mayo 27
27 |  | Rediseño de interfaz | Francisco | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2 | 2 | 3 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 24 to Mayo 25; Mayo 27
29 |  | Testing de componentes | Gilberto | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 3 | 3 | 4.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 25 to Mayo 27
30 |  | Borrado de imágenes | Ricardo | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2 | 2 | 3 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 24 to Mayo 25; Mayo 27
31 |  | Interfaz de imágenes | Ricardo | 2018-05-24 | 2018-05-26 | 3 | 3 | 4.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 24 to Mayo 27
33 |  | Inciso 9.1.4 (Técnicos Académicos) | Francisco | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
34 |  | Inciso 9.1.6 (Aulas) | Jordán | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
35 |  | Inciso 9.1.7 (Cursos) | Jordán | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
36 |  | Inciso 9.1.8 (Equipo) | Fernando | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
37 |  | Inciso 9.1.9 (Cubículos) | Jordán | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
38 |  | Inciso 9.1.10 (Asesorías) | Gilberto | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
39 |  | Inciso 9.1.11 (Auditorios) | Jordán | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
40 |  | Inciso 9.1.12 (Auditorios) | Jordán | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
41 |  | Inciso 9.1.13 (Sanitarios) | Ricardo | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
42 |  | Inciso 9.2.1 (Software) | Gilberto | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
43 |  | Inciso 9.2.2 (Software) | Fernando | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
44 |  | Inciso 9.2.5 (Software) | Fernando | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
45 |  | Inciso 9.2.7 (Equipo) | Fernando | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
46 |  | Inciso 9.2.11 (Cubículo) | Francisco | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
47 |  | Inciso 9.2.12(Técnicos Académicos) | Francisco | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
47 |  | Inciso 9.2.13(Técnicos Académicos) | Francisco | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
47 |  | Inciso 9.2.14 (Técnicos Académicos) | Francisco | 2018-04-25 | 2018-05-28 | 34 | 11 | 16.5 | 100 | bar: Abril 25 to Abril 29; Mayo 9 to Mayo 10; Mayo 20 to Mayo 21; Mayo 27 to Mayo 28
48 |  | Semáforo de estado | Ricardo | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 1 | 1 | 1.5 | 100 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
49 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
50 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
51 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
52 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
53 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
55 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
56 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
57 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
58 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27
59 | bar: Abril 28 to Abril 29; Mayo 20; Mayo 27